## FORMATO 8
Formato No. 8
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2010
AVANCE DE LAS AUDITORÍAS APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS
EFSL: | [5 empty] | ENTIDAD FEDERATIVA__COLIMA__
ASF:
RAMO, FONDO PROGRAMA | NÚMERO DE AUDITORÍA | ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO | RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO O MUNICIPIO FISCALIZADO EN EL FONDO O PROGRAMA (Miles de Pesos) | RECURSOS EJERCIDOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS POR FONDO O PROGRAMA (Miles de pesos) |  | AVANCE FISICO ACUMULADO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA (%)
|  |  |  | MONTO | % | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO
TOTAL |  |  | 3257037.44 | 4611 | 100
FAEB | 10GE-CSE/09 | Gbno. Edo.Colima | 1975684 | 670 | 14.5305 | 0 | 20 | 25 | 100
FASSA | 20GE-SSE/09 | Gbno. Edo.Colima | 583779.6 | 578 | 12.5352 | 0 | 20 | 25 | 100
FAIS:
FISE | 30GE-SFD/09 | Gbno. Edo.Colima | 12048.7 | 170 | 3.6868 | 0 | 70 | 90 | 100
FISM |  | Municipios | 79092.6 | 990 | 21.4704 | 0 | 70
| 40M-ARM/09 | Armeria | 8193.2 |  |  |  |  | 100
| 40M-COL/09 | Colima | 13255.6 |  |  |  |  | 100
| 40M-COM/09 | Comala | 5880.1 |  |  |  |  | 100
| 40M-IXT/09 | Ixtlahuacan | 2207.4 |  |  |  |  | 100
| 40M-MAN/09 | Manzanillo | 19184.9 |  |  |  |  | 90 | 100
| 40M-MIN/09 | Minatitlan | 2397.1 |  |  |  |  | 100
| 40M-TEC/09 | Tecoman | 21974.3 |  |  |  |  | 90 | 100
| 40M-VDA/09 | Villa de Alvarez | 6000 |  |  |  |  | 90 | 100
FORTAMUN |  | Municipios | 210199.64 | 1305 | 28.3019 | 0 | 70
| 50M-ARM/09 | Armeria | 9984.04 |  |  |  |  | 100
| 50M-COL/09 | Colima | 52953.7 |  |  |  |  | 100
| 50M-COM/09 | Comala | 7804.6 |  |  |  |  | 100
| 50M-IXT/09 | Ixtlahuacan | 1905.2 |  |  |  |  | 100
| 50M-MAN/09 | Manzanillo | 55183.2 |  |  |  |  | 90 | 100
| 50M-MIN/09 | Minatitaln | 2993.7 |  |  |  |  | 100
| 50M-TEC/09 | Tecoman | 39293.1 |  |  |  |  | 90 | 100
| 50M-VDA/09 | Villa de Alvarez | 40082.1 |  |  |  |  | 90 | 100
FAM |  |  | 130453.8 | 308 | 6.6797 | 0 | 40 | 60 | 100
Asistencia social dif estatal | 90GE-DIF/09 | Gbno. Edo.Colima | 32963.8
Infraestructura basica | 90GE-INC/09 | Gbno. Edo.Colima | 36440
Infraestructura superior | 90GE-UDC/09 y 90GE-UTM/09 * | Gbno. Edo.Colima | 61050
FASP | 100GE-SFCS/09 | Gbno. Edo.Colima | 105158.8 | 275 | 5.964 | 0 | 20 | 25 | 100
FAFEF | 110GE-SFD/09 | Gbno. Edo.Colima | 160620.3 | 315 | 6.8315 | 0 | 50 | 90 | 100
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de enero de 2011 |  |  |  | AUTORIZÓ
NOMBRE Y PUESTO: C.P. María Cristina González Márquez
Nota: lo erogado anual de 4,611.0 miles de pesos, se integra por 4,593.4 miles de pesos asignados y 17.6 |  |  |  | Auditor Superior del Estado
miles de pesos de rendimientos financieros, éstos últimos se consideran en lo ejercido del fondo FAM
Nota: se realizaron auditorías del FISM (2) a los municipios de Coquimatlán por (4,537.4 miles de pesos) y
Cuauhtémoc por (3,733.1 miles de pesos), además se efectuaron auditorías al fondo FORTAMUN (2)
a los municipios de Coquimatlán por (6,951.0 miles de pesos) y Cuauhtémoc por (10,239.0 miles de pesos) |  |  |  | FIRMA:
También se realizó auditoría a la Universidad Tecnológica de Manzanillo (1) correspondiente a los recursos
del FAM en relación a Infraestructura Superior por (17,520.0) *están incluídos en los 61,050.0 miles de pesos
X

## FORMATO 9
Formato No. 9
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2010
AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A MUNICIPIOS
TRIMESTRE REPORTADO ______CUARTO_____
ENTIDAD FEDERATIVA: _____COLIMA___
NOMBRE DEL CURSO, TALLER O ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN REALIZADO | NO. DE CURSOS, TALLERES O ACTIVIDADES DE CAPACITACION IMPARTIDOS | NO. DE PERSONAS CAPACITADAS | NO. DE MUNICIPIOS A CAPACITADOS | RECURSOS PROFIS APLICADOS EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN (Miles de pesos)
TOTAL |  |  |  | 337.2
Relativo a la normatividad vigente en la aplicación de los fondos Fism y Fortamun
Gestión Municipal | 1 | 30 | 10 | 30
Criterios en la aplicación de conceptos del gasto de los fondos Fism y Fortamun
Manejo y Administración de los Recursos Municipales | 1 | 30 | 10 | 23.2
Referente al control interno y registros contables sobre las operaciones de los recursos de los fondos Fism y Fortamun
Fiscalización y Rendición de Cuentas | 1 | 30 | 10 | 19.3
Evaluación del Desempeño y Construcción de Indicadores | 3 | 30 | 10 | 264.7
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de enero de 2011 |  | AUTORIZÓ:
|  | NOMBRE Y PUESTO: | C.P. María Cristina González Márquez
Auditor Superior del Estado
FIRMA:

## FORMATO 10
Formato No. 10
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2010
AVANCE FINANCIERO POR TRIMESTRE
TRIMESTRE REPORTADO: CUARTO
EFSL: |  |  |  | ENTIDAD FEDERATIVA: | COLIMA
ASF:
CONCEPTO |  | RECURSOS PROFIS PROGRAMADOS (Miles de pesos) | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL TRIMESTRE % Y MILES DE PESOS
|  |  | PRIMERO |  | SEGUNDO |  | TERCERO |  | CUARTO
|  |  | Monto | % | Monto | % | Monto | % | Monto | %
TOTAL |  | 4611 | 0 | 0 | 537.2 | 11.6504 | 953.8 | 20.6853 | 4611 | 100
SERVICIOS PERSONALES |  | 2067.7 | 0 | 0 | 435.4 | 21.0572 | 664.1 | 32.1178 | 2067.7 | 100
CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS POR DESPACHOS EXTERNOS |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTO |  | 689 | 0 | 0 | 57.9 | 8.4035 | 208.9 | 30.3193 | 689 | 100
CAPACITACION A MUNICIPIOS |  | 337.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2 | 100
ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DISPONEN
A ACTIVIDADES DE CAPACITACION (SEÑALAR CONCEPTOS) |  | 229.7 | 0 | 0 | 32.9 | 14.323 | 51.2 | 22.2899 | 229.7 | 100
renta de espacios, compra de mobiliario y equipo (diverso)
material y mano de obra en instalaciones
VEHÍCULOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES. |  | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.2 | 100
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN |  | 276.9 | 0 | 0 | 11 | 3.9726 | 29.6 | 10.6898 | 276.9 | 100
ASESORIAS |  | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OTROS REQUERIMIENTOS (SEÑALAR PRINCIPALES CONCEPTOS) |  | 459.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.3 | 100
gastos en areas de trabajo con su equipamiento y costo de material para encuestas y pago de encuestadores, gastos(vaticos) en comisiones diversas de capacitación y administrativas relacionadas con objetivos del profis, atencion de requerimientos en trabajos de auditoria-revisión entre pares para garantizar(hospedaje, consumos y renta vehiculos acordes) para garantizar la fiscalización
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 de enero de 2011 |  |  |  | AUTORIZÓ:
NOMBRE Y PUESTO: C.P. María Cristina González Márquez
Nota: lo erogado anual de 4,611.0 miles de pesos, se integra por 4,593.4 miles de pesos asignados y 17.6 miles de pesos | [5 empty] | Auditor Superior del Estado
de rendimientos financieros, siendo ejercidos éstos ultimos en el concepto de gastos de administración.
FIRMA:
X

## FORMATO 11
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2010
INDICADORES
Formato No. 11
Las acciones y recursos que se señalan en estos indicadores corresponden a las auditorías apoyadas a través del PROFIS.
INFORMACIÓN TRIMESTRAL (Remitir en cada informe trimestral).
CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2010
Indicador # 1: Número de Auditorías iniciadas en el trimestre y acumulado ( 29 )
Número de Auditorías programadas a iniciar en el trimestre y acumulado (24 )
Indicador # 2: Número de Auditorías terminadas en el trimestre y acumulado (29)
Número de Auditorías programadas a terminar en el trimestre y acumulado (24)
Indicador # 3: Recursos ejercidos en el trimestre y acumulado ( 4,611.0 )
Recursos programados a ejercer en el trimestre y acumulado ( 4,593.4 )
Indicador # 4: Número de municipios capacitados en el trimestre y acumulado ( 10 )
1/ Número de municipios programados a capacitar en el trimestre y acumulado (10 )
Indicador # 5: Recursos ejercidos en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado (337.2)
1/ Recursos programados a ejercer en capacitación a municipios en el trimestre y acumulado ( 337.2)
FECHA DE ELABORACION: 20 de enero de 2011
Nota: entre los recursos asignados programados a ejercer acumulado de 4,593.4 miles de pesos y lo erogado anual de 4,611.0 miles de pesos, existe una diferencia de 17.6 miles de pesos, los cuales corresponden a los rendimientos financieros generados
AUTORIZÓ:
NOMBRE Y PUESTO: C.P. María Cristina González Márquez
Auditor Superior del Estado
FIRMA: